## 03_사업성검토체크리스트
항목ID | 사업ID | 사업장명 | 검토영역 | 점검항목 | 상태 | 리스크등급 | 비고
SR001 | P-001 | 성수 리버뷰 주상복합 | 입지·시장 | 반경 2km 내 경쟁 분양 물량·분양가 비교 | 완료 | 낮음 | 경쟁 물량 제한적, 분양가 경쟁력 확보
SR002 | P-001 | 성수 리버뷰 주상복합 | 입지·시장 | 교통·개발호재(성수전략정비구역) 반영 적정성 | 완료 | 낮음 | 역세권·한강 조망 프리미엄 유효
SR003 | P-001 | 성수 리버뷰 주상복합 | 분양성 | 분양가 산정 근거·주변 시세 대비 적정성 | 완료 | 중간 | 상층부 고분양가 구간 소화 여부 모니터링
SR004 | P-001 | 성수 리버뷰 주상복합 | 분양성 | 분양률 시나리오(베이스 82%·보수 65%) 검증 | 진행중 | 중간 | 보수 시나리오에서 상환재원 충분성 재검토 중
SR005 | P-001 | 성수 리버뷰 주상복합 | 시공 | 시공사 신용등급·책임준공 확약 조건 | 완료 | 낮음 | 시공사 A등급, 책임준공(미이행 시 채무인수) 확약
SR006 | P-001 | 성수 리버뷰 주상복합 | 시공 | 도급계약 공사비 증액 조항·물가연동 범위 | 진행중 | 높음 | 시공사 증액 요구로 협상 중 — 약정 전 확정 필요
SR007 | P-001 | 성수 리버뷰 주상복합 | 인허가 | 건축허가·사업계획승인 유효성 | 완료 | 낮음 | 승인 완료, 조건부 사항 이행 중
SR008 | P-001 | 성수 리버뷰 주상복합 | 인허가 | 기부채납·공공기여 조건 이행 계획 | 완료 | 중간 | 공공보행통로 조성 조건 — 공정표 반영 확인
SR009 | P-001 | 성수 리버뷰 주상복합 | 재무·자금 | 트랜치별 조달 구조·상환 순위 적정성 | 완료 | 낮음 | 선순위/중순위/후순위 구조 확정
SR010 | P-001 | 성수 리버뷰 주상복합 | 재무·자금 | 이자유보금·공사비 예비비 적립 수준 | 진행중 | 중간 | 예비비 5% — 공사비 협상 결과에 따라 재산정
SR011 | P-001 | 성수 리버뷰 주상복합 | 재무·자금 | 브릿지론 상환 계획과 본PF 인출 일정 정합성 | 완료 | 낮음 | 1차 인출금으로 브릿지 전액 상환 예정
SR012 | P-001 | 성수 리버뷰 주상복합 | 재무·자금 | 시행이익률·민감도(분양가 -10%) 분석 | 진행중 | 중간 | 분양가 10% 하락 시 이익률 급감 — 트리거 설계 필요
SR013 | P-003 | 판교 알파돔 데이터센터 | 입지·시장 | 전력 수전 용량·통신 인프라 확보 여부 | 완료 | 낮음 | 한전 수전 협의 완료
SR014 | P-003 | 판교 알파돔 데이터센터 | 분양성 | 선임대(Pre-let) 비율·임차인 신용도 | 진행중 | 중간 | 글로벌 CSP 1개사 LOI, 추가 확보 협의 중
SR015 | P-016 | 인천 검단 파크시티 아파트 | 분양성 | 중도금 대출 조건·수분양자 자금 조달 여건 | 진행중 | 중간 | 중도금 무이자 조건 검토 중
SR016 | P-016 | 인천 검단 파크시티 아파트 | 시공 | 시공사 책임준공 확약·연대보증 범위 | 완료 | 낮음 | 책임준공 확약 완료
SR017 | P-006 | 광명 뉴타운 재개발 | 인허가 | 관리처분계획 인가·조합 총회 의결 유효성 | 진행중 | 높음 | 시공사 교체 요구 등 조합 내홍 — 일정 지연 리스크
SR018 | P-010 | 천안 센트럴 복합쇼핑몰 | 분양성 | 앵커 테넌트 유치 현황·MD 구성 완성도 | 진행중 | 높음 | 앵커 유치 난항 — 임대율 가정 하향 검토
SR019 | P-013 | 강릉 세컨드홈 생활숙박시설 | 인허가 | 생활숙박시설 용도규제·숙박업 신고 요건 | 진행중 | 높음 | 규제 리스크 재부각 — 분양성 재검토 필요
SR020 | P-002 | 동탄 스마트로지스 물류센터 | 분양성 | 임차의향서(LOI) 구속력·임대료 수준 검증 | 완료 | 낮음 | 글로벌 이커머스 장기 LOI 확보